| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КУКМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КУКМАРА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.11.2014 | пгт.Кукмор |  |  | КАРАР № 432 |

Об утверждении  муниципальной программы «Развитие культуры в Кукморском муниципальном районе на  2015–2017 годы»

В целях развития культуры  на территории Кукморского муниципального района,  Исполнительный комитет Кукморского муниципального района постановил:

1. Утвердить муниципальную Программу  «Развитие культуры в Кукморском муниципальном районе на 2015–2017 годы» (далее - Программа) согласно приложению;

2.   Муниципальным учреждениям Кукморского муниципального района руководствоваться положениями Программы при формировании и организации исполнения бюджета Кукморского муниципального района.

3. Финансово-бюджетной палате Исполнительного комитета Кукморского муниципального района  ежегодно при формировании бюджета района на очередной финансовый год предусматривать средства на реализацию мероприятий Программы с учетом возможностей и в пределах средств, направляемых на указанные цели из бюджета Республики Татарстан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления культуры Исполнительного комитета Кукморского муниципального района Р.Б.Нуриева

Руководитель

Исполнительного комитета				          С.Д. Димитриев

Приложение

к постановлению

Исполнительного комитета

Кукморского муниципального района

№ ___ от __________________ г.

Муниципальная программа

«Развитие культуры в Кукморском муниципальном районе

на 2015–2017 годы»

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие культуры в Кукморском муниципальном районе на 2015–2017 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Исполнительный комитет Кукморского муниципального района |
| Разработчик Программы, координатор реализации Программы | Муниципальное учреждение «Управление культуры Исполнительного комитета Кукморского муниципального района Республики Татарстан» Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры» Кукморского муниципального района Республики Татарстан Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Кукморского муниципального района» Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей Кукморского муниципального района» Архивный отдел Исполкома Кукморского муниципального района Республики Татарстан |
| Цель Программы | Сохранение культурного наследия, развитие и формирование культурных традиций. Развитие сферы культурно - досуговой деятельности. Создание условий для повышения общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения, а также уровня общей и информационной культуры пользователей за счет увеличения эффективности и использования потенциальных возможностей библиотеки. Пополнение фондов Кукморского краеведческого музея (проведение экспедиций по сбору архивных материалов, научно-исторических реликвий, художественных ценностей, этнографического, топонимического и фольклорного материала). Формирование имиджа территории района. Управление архивным делом в Кукморском муниципальном районе Республики Татарстан в интересах граждан, общества и государства. |
| Задачи Программы | Создание условий для организации деятельности учреждений культуры по продвижению традиций народного творчества и реализации самодеятельного творчества среди различных слоев населения района, отвечающих современным требованиям; Поддержка традиционной народной культуры, самодеятельного художественного творчества и профессионального искусства; Сохранение и развитие системы традиционных районных мероприятий; Обеспечение условий для доступа граждан к культурным и информационным ресурсам районных музейных и библиотечных фондов; Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения, поднятие престижа и роли библиотеки; Раскрытие богатейшего потенциала книги и чтения, информационных ресурсов библиотеки; Оптимизация системы информирования о литературе и совершенствование библиотечно-информационного обслуживания; Создание максимально благоприятных условий для предоставления пользователям социально- ценной книжно-журнальной, аудиовизуальной и мультимедийной продукции, способствующей продвижению чтения; Апробация новых форм и методов работы в сфере чтения; Сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и организациями в поддержке и продвижении чтения; Внедрение новых технологий сбора, передачи и предоставления информации населению; Предоставление населению свободного доступа в Интернет; Подготовка населения города к активной деятельности в условиях информационного общества; Разработка и реализация общественно-значимых проектов, программ интеллектуального досуга; Создание необходимой материально-технической базы; Развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания, досуговой деятельности. Расширение выставочной деятельности, обмен экспозициями с другими музеями. Организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей различных социально-возрастных и образовательных групп. Благоустройство подворья музея. Разработка проектов историко-культурных охранных зон пгт.Кукмор и Кукморского района. Реставрация и реконструкция недвижимых памятников истории и культуры Кукморского муниципального района: Петропавловская церковь д. Танькино (1811-1822), Дом купца Утямишевых, первая Соборная мечеть с. Маскара, вторая Соборная мечеть с. Маскара, Аллея Героев в д. Нижний Искубаш. Реставрация экспонатов музея: Гужевого транспорта, изделий предприятия Володиных, мебели фабриканта Комарова. Включение музейных фондов в программу Комплексной автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС). Обновление экспозиции посвященной к образованию Кукморского района, по случаю 85-летия. Построение экспозиции «Быт татарского народа» на празднике Сабантуй в г. Казани. Проведение «Праздник самовара», подготовка и издание буклета истории производства медных изделий на предприятии Володиных с. Кукмор. Проведение праздничных мероприятий и выставок посвященных юбилейным датам знаменитых уроженцев Кукморского района и юбилейным датам образования предприятий Кукморского района. Сохранение и обновление кадрового потенциала в сфере культуры. Развитие инфраструктуры сферы культуры. Обеспечение пожарной безопасности учреждений. Продвижение территории района, включение района в единое информационное и культурное пространство. Обеспечение хранения, учета, комплектования и использования документов Архивного фонда Республики Татарстан и других архивных документов. |
| Срок реализации Программы | 2015 – 2017 годы |
| Перечень подпрограмм | - Подпрограмма «Развитие музейного дела на 2015 – 2017 годы»; - Подпрограмма «Поддержка народного творчества. Сохранение, возрождение и популяризация культурного наследия народов Кукморского района на 2015 – 2017 годы»; - Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2015 – 2017 годы»; - Подпрограмма «Развитие архивного дела на 2015 – 2017 годы». |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Кукморского муниципального района Республики Татарстан составляет 321197,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 – 96909,1 тыс. руб. 2016 – 104139,9 тыс. руб. 2017 – 120148,5 тыс. руб. Примечание: Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Кукморского муниципального района Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Расширение ассортимента культурных услуг. Повышение доступности культурных мероприятий и услуг. Повышение уровня удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг. Усиление информационной, культурной, просветительской и социальной функции библиотеки. Повышение мотивации к чтению, книги, нформационным ресурсам различных групп пользователей. Создание мощных информационных ресурсов, соответствующих современным потребностям пользователей; Расширение возможностей для населения по реализации своего личностного, творческого, культурного и интеллектуального потенциала; Влияние на становление гражданственности молодого поколения и на создание комфортной социальной среды во всех населенных пунктах района в целом; Обеспечение оптимального режима хранения и сохранности фондов; Создание системы повышения квалификации библиотекарей района; Пополнение фондов музея, сохранение исторического и культурного наследия. Сохранение памятников истории культуры и архитектуры. Осуществление контроля за сохранностью исторического наследия. Создание электронного банка данных (КАМИС). Сохранение и развитие национальной культуры. Создание комфортных условий пользователям электронных и традиционных ресурсов. Создание условий для повышения профессиональной компетентности специалистов сферы культуры. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. Модернизация оборудования учреждений культуры. Обеспечение безопасности эксплуатации учреждений культуры. Реализация мероприятий Программы позволит достичь к 2017 году увеличения: уровня соответствия помещений муниципального архива нормативным условиям, обеспечивающим постоянное хранение архивных документов, до 88,9 процента; доли запросов, исполненных муниципальным архивом в установленные сроки, в общем объеме поступивших за год запросов до 98,3 процента. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляют: Исполнительный комитет Кукморского муниципального района; Муниципальное учреждение «Управление культуры Исполнительного комитета Кукморского муниципального района Республики Татарстан». Муниципальное учреждение «Управление культуры Исполнительного комитета Кукморского муниципального района Республики Татарстан» осуществляет координацию работы по реализации Программы, представляет информацию о ходе её выполнения в Исполнительный комитет Кукморского муниципального района ежегодно до 1 февраля. Контроль за расходованием бюджетных средств, в рамках реализации Программы, осуществляется в установленном законодательством порядке |

2. Технико-экономическое обоснование Программы

Решение задач в области социально-экономического развития государства напрямую относится к учреждениям культуры, деятельность которых - один из важных факторов не только для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, но и развития гражданского общества в целом.

Программа развития культуры на 2015-2017 гг. – разработана с учетом необходимости выполнения  целей и задач программы культурного развития населения Кукморского муниципального района, документов по модернизации культурно-досуговой деятельности Управления культуры, удовлетворение потребностей населения, в оказании им услуг культуры и потребностей самой этой системы в дальнейшем совершенствовании.

Программа направлена на реализацию государственной политики Российской Федерации в области культуры, усиления внимания государственных органов исполнительной власти, общественности, к организации культурно-досуговой деятельности, к противодействию негативным явлениям в детской и молодежной среде, к обеспечению охраны прав  детей.

Программа определяет ценностно-смысловые целевые, содержательные и результативные приоритеты развития культурно-досуговой деятельности в Кукморском районе РТ, задает основные способы и механизмы изменений.

В Кукморском муниципальном районе 123 населенных пункта, где проживают 52017 человек (в п.г.т. Кукмор 16921 чел.). Их обслуживают 134 учреждения культуры (82 – КДУ, 1 автоклуб, 49 библиотек, 1 краеведческий музей, 1 ДШИ).

Состояние системы работы Управления культуры Кукморского муниципального района характеризуется положительными результатами.

Создана многовариантная сеть культурного образования населения.

Активно развивается культурная деятельность на базе РДК и СДК.

Осуществляется интеграция учреждений культуры общего и дополнительного образования детей, подростков, молодежи в единое образовательное пространство, где каждое учреждение сохраняет свою специфику.

Идет процесс обновления содержания культурно-досуговой деятельности, форм и технологий в соответствии с изменяющими запросами населения, реализацией концепции модернизации всех сфер услуг.

Осуществляется совершенствование программно-методического и информационного обеспечения. Стабильно работают методические службы (методические объединения, обучающие семинары.)

Качественно улучшилась работа с кадрами.

Основными факторами, определившими уровень развития культурной досуговой деятельности Управления культуры Кукморского муниципального района РТ стали:

-внимание и забота со стороны администрации Кукморского муниципального района;

- совершенствование нормативно-правовой базы;

-межведомственное взаимодействие – деятельность межведомственных координационных советов комиссий по различным вопросам воспитания детского и взрослого творчества.

- укрепление и развитие традиционных межкультурных связей с другими районами.

Библиотека – это не только храм мудрости, общения. Познания и доброты. Она, прежде всего, современный информационный центр, доступный каждому. В последнее время в нашей жизни многое изменилось, несколько другими стали и наши читатели, к сожалению, поменялось их отношение к книге. Известно, что её  сегодня во многом заменяют информационные технологии. Уменьшается         численность неторопливых, вдумчивых «книжных» читателей. Всё больше быстрых,   мобильных пользователей. Конечно, компьютер, Интернет и чтение совместимы. Опыт работы библиотек на современных условиях показывает, что это сочетание  не только уместно, но и полезно. Современная библиотека должна соответствовать запросам самых разных категорий читателей, чтобы они могли найти любую информацию, или ответ на любой вопрос в удобном для него формате – бумажном или электронном. Это и предусматривает настоящая программа развития библиотеки на 2015-2017годы.

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Кукморского муниципального района» имеет достаточно солидную материально - техническую базу для обслуживания современного читателя. При помощи Министерства культуры РТ оборудованы 5 мобильных библиотек, все 49 библиотек имеют компьютеры из них 46 с выходом в Интернет, все библиотеки оснащены копировально - множительной техникой. К концу 2014 года в центральной библиотеке планируется создание электронного читального зала и подключение к wi-fi.

При общем количестве читателей МБУ «ЦБС Кукморского муниципального района» превышающем 33719 человек библиотекарями приобретается 0,58 новых книг на 1 читателя в год, или 0,39 книга на жителя города, 70% книжного фонда ЦБС морально устарело.

Таким образом, состав фонда по годам изданий не соответствует ни нормативам, рекомендованным Модельным стандартом деятельности массовых библиотек, принятых Российской библиотечной ассоциацией. Кроме того, большинство книг поступают в единственном экземпляре и, вследствие этого, не могут удовлетворить читательские запросы и быстро изнашиваются, тем самым, образуя     пробелы в составе книжного фонда, зачастую невосполнимые.

Анализ внешней и внутренней ситуации деятельности библиотек района показал следующее: постоянно пользуются библиотеками ЦБС все поколения. Основная часть пользователей - дети и молодежь: учащиеся школ, лицеев, гимназий, колледжей. Следующей группой пользователей являются социально незащищенные слои населения (пенсионеры, инвалиды, безработные граждане), для которых библиотека выступает как единственный очаг информации и культуры в силу ее бесплатности.

Муниципальные учреждения культуры района за последние годы накопили определённый опыт в работе с любительскими творческими объединениями, коллективами народного творчества, клубами по интересам, семейными творческими коллективами, выявили основные потребности различных слоев населения в сфере культуры.

Вместе с тем, несмотря на определенные достижения предыдущей Программы, в отрасли остается нерешенным ряд проблем.

Прежде всего, слабая материально-техническая база учреждений культуры и искусства, а именно:

отсутствие средств на обеспечение пожарной безопасности;

низкий уровень оснащенности учреждений современной компьютерной техникой.

недостаточность техники и оборудования;

необходимость капитальных и косметических ремонтов помещений;

необходимость обеспечения сохранности оборудования в учреждениях культуры (решетки на окнах, железные двери);

устаревшее оборудование;

недостаточное оснащение сценическими костюмами;

недостаточность средств, для пополнения книжного фонда мультимедийной продукцией, электронными ресурсами;

Главная цель работы Управления культуры  Кукморского муниципального района на 2015-2017 гг. – развитие системы культурно-досуговой деятельности района на основе сохранения лучших традиций культурной жизни и обеспечения максимальной занятости населения в данной сфере.

В соответствии с поставленной целью и предложенными ориентирами необходимо выполнить комплекс основных задач в сфере культурно-досуговой деятельности в район:

- максимально удовлетворить духовные потребности населения района.

- обеспечить рост доступности досуговой деятельности для всех категорий населения.

- повысить эффективность, доступность и качество предоставляемых услуг.

- обеспечить безопасность эксплуатации учреждений культуры.

Особую актуальность приобрела проблема технической модернизации отрасли культуры: компьютеризации, обеспеченности учреждений сценическим оборудованием, свето-звукоусилительной аппаратурой, музыкальными инструментами и оборудованием. От того, насколько успешно будет решаться эта проблема в ближайшие годы, зависит увеличение количества и улучшение качества предлагаемых учреждениями услуг населению и рост внебюджетных поступлений.

Для района крайне важно формирование и улучшение имиджа территории, определение целевых групп "потребителей территории", которые помогут сформировать более притягательную инфраструктуру и привлечь инвестиции для реализации долгосрочных программ развития территории, что влечет за собой информационное продвижение района.

Документальные фонды муниципального архива Кукморского муниципального района Республики Татарстан входят в состав Архивного  фонда Республики Татарстан и являются важнейшей составной частью историко-культурного наследия народов Кукморского района, на основе которого общество имеет возможность посмотреть на себя из настоящего в прошлое и будущее. Сохранение этого наследия сегодня, как никогда, необходимо людям и обществу для сохранения основ государственности, возрождения духовно-нравственных ценностей в обществе, формирования патриотизма и любви к Отечеству, гармоничного развития человеческой личности. Архивы являются важным звеном преемственности исторических эпох, фиксирующим эволюцию общественных процессов.

Для обеспечения сохранности хранящихся в муниципальном архиве документов необходимо создание нормативных условий хранения, в том числе оптимальных (нормативных) режимов в здании и помещениях архива. Нормативные режимы - противопожарный, охранный, температурно-влажностный, световой, санитарно- гигиенический.

Архивы относятся к числу наиболее пожароопасных объектов, поскольку в них хранятся документы на горючих носителях (бумага, пленки).

В муниципальном архиве Кукморского муниципального района  Республики Татарстан находится на хранении более 30 000 документов постоянного хранения и по личному составу. Кроме научно-исторической ценности документы, хранящиеся в архиве, имеют огромную социальную значимость, поскольку содержат информацию социально-правового характера. Утрата архивных документов вследствие несоблюдения нормативных режимов хранения может лишить граждан  возможности получить необходимую информацию об их трудовом стаже, награждениях, реабилитации и др.

Понимая значимость безопасности архива, обеспечения нормативных режимов хранения документов, муниципальный архив проводит целенаправленную работу в этом направлении. На планируемый этап 2015-2017 годы  запланированы мероприятия по обеспечению сохранности документов муниципального архива Кукморского муниципального района. Необходима установка железной двери в архивохранилище № 2, требуются дополнительные стационарные металлические стеллажи, архивные коробки.

Одна из наиболее острых проблем - это соблюдение температурно-влажностного режима. Его несоблюдение при нормах температуры 17 - 19 °C и относительной влажности 50 - 55 процентов в соответствии с ОСТ 55.6-85 "Документы на бумажных носителях. Правила государственного хранения. Технические требования" ускоряет процессы старения документов. Имеющиеся системы кондиционирования в архивохранилищах не обеспечивают соблюдение данного режима, необходима их замена, установка новых.

3. Механизм реализации программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с заявленными в ней мероприятиями и предусматривает создание ежегодного плана по реализации Программы, уточненных планов работы,

Приоритетные направления Программы:

сохранение культурного наследия, развитие и формирование культурных традиций;

развитие сферы культурно - досуговой деятельности;

создание компьютеризированных рабочих мест для сотрудников и читателей;

развитие фонда мультимедиаматериалов;

перевод части фонда в электронный вид;

использование централизованных баз данных;

разработку и проведение мероприятий, направленных на поддержание престижа чтения и его общественной значимости;

организацию в проведение кампаний, связанных с пропагандой книги;

функционирование «Центра правовой информации»;

создание разнообразной рекламной продукции;

опосредованный контакт с читателями (Интернет),

привлечение новых партнеров для совместной работы по продвижению чтения;

оказание дополнительных платных услуг;

обучение сотрудников новейшим методикам по продвижению чтения и книги;

техническое обеспечение;

исследовательская деятельность;

формирование имиджа территории района.

4. Оценка эффективности реализации программы

Реализация Программы позволит стать сфере культуры одним из реальных ресурсов социального и экономического развития района. Создание конкурентоспособных культурных продуктов и услуг, расширение их ассортимента будет способствовать повышению качества жизни населения области, насыщению потребительского рынка услуг.

Модернизация сферы управления культурой приведет к повышению эффективности деятельности учреждений культуры, улучшению качества оказываемых услуг.

Использование современных технологий повысит доступ населения к культурным ценностям мероприятиям и услугам.

Вновь создаваемые культурные события и продукты смогут стать основой для продвижения и территории района.

Эффективность реализации программы будет оцениваться следующими критериями:

- количество отремонтированных помещений учреждений культуры;

- количество единиц техники для оснащения учреждений культуры;

-количество посещений праздников, концертов, фестивалей жителями района;

-доля творческих коллективов, участвующих в различных конкурсах и фестивалях;

-объем гастрольно-выставочной деятельности за пределами района;

- количество специалистов, прошедших курсы и тренинги по повышению квалификации;

- ежегодное поступление периодических изданий в фонды МБУ "ЦБС Кукморского муниципального района"

-ежегодное обновление книжного фонда МБУ "ЦБС Кукморского муниципального района";

- объемами поступлений и сохранений экспонатов в фонды МБУК «Краеведческий музей Кукморского муниципального района»

- повышением квалификации сотрудников музея и постоянным повышением их интеллектуального уровня.

- развитием научно-исследовательской, научно- методической  деятельности.

- совершенствованием  экспозиционно-выставочной деятельности.

- привлечением посетителей всех слоев населения.

Сохранение и эффективное использование историко-культурного наследия Кукморского муниципального района, вовлечение его в сферу социально-культурной деятельности.

Развитие инфраструктуры сферы культуры. Обеспечение пожарной безопасности учреждений.

Создание условий для организации деятельности учреждений культуры по продвижению традиций народного творчества среди различных слоев населения района, отвечающих современным требованиям.

Сохранение, развитие и формирование самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития района. Обеспечение условий для реализации семейного творчества.

Сохранение и развитие системы традиционных районных мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание граждан.

Организация и проведение мероприятий, содействующих сохранению профессионального престижа, профессиональному самоопределению молодёжи

Сохранение и обновление кадрового потенциала в сфере культуры.

Формирование имиджа территории района.

Создание и продвижение конкурентоспособных культурных продуктов и услуг. Продвижение территории района.

Документы Архивного фонда Республики Татарстан, хранящиеся в муниципальном архиве, отражают материальную и духовную жизнь граждан Кукморского района за  период с 1930 года до наших дней и являются значимой частью историко-культурного наследия, информационного и интеллектуального достояния народов Кукморского района.

Программа непосредственно направлена на достижение стратегической цели деятельности муниципального архива Кукморского муниципального района  (обеспечение хранения, учета, комплектования и использования документов Архивного фонда Республики Татарстан и других архивных документов в интересах граждан, общества, государства).

Реализация Программы позволит:

создать оптимальные условия для хранения документов;

повысить эффективность и качество предоставляемых муниципальных, государственных услуг, расширить возможности доступа к информации, содержащейся в архивных документах.

## Приложение N 1

к муниципальной программе

"Развитие культуры в Кукморском

муниципальном районе на 2015 - 2017 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| № п/н | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | «Развитие музейного дела на 2015 – 2017 годы» | Муниципальный бюджет | 2816,5 | 2816,5 | 2816,5 |
| 2 | «Поддержка народного творчества. Сохранение, возрождение и популяризация культурного наследия народов Кукморского района на 2015 – 2017 годы» | Муниципальный бюджет | 73788,6 | 81019,4 | 97028,0 |
| 3 | «Развитие библиотечного дела на 2015 – 2017 годы» | Муниципальный бюджет | 19679,0 | 19679,0 | 19679,0 |
| 4 | «Развитие архивного дела на 2015 – 2017 годы» | Муниципальный бюджет | 625,0 | 625,0 | 625,0 |
|  | ВСЕГО по Программе | 321197,5 | 96909,1 | 104139,9 | 120148,5 |

Подпрограмма «Развитие музейного дела на 2015 - 2017 годы»

Паспорт подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | "Развитие музейного дела на 2015 - 2017 годы" (далее - Подпрограмма ) |
| --- | --- |
| Основной разработчик Подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей Кукморского муниципального района» |
| Цель Подпрограммы | Сохранение культурного наследия, развитие и формирование культурных традиций. Пополнение фондов Кукморского краеведческого музея (проведение экспедиций по сбору архивных материалов, научно-исторических реликвий, художественных ценностей, этнографического, топонимического и фольклорного материала). |
| Задача Подпрограммы | Развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания, досуговой деятельности. Расширение выставочной деятельности, обмен экспозициями с другими музеями. Организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей различных социально-возрастных и образовательных групп. Благоустройство подворья музея. Разработка проектов историко-культурных охранных зон пгт.Кукмор и Кукморского района. Реставрация и реконструкция недвижимых памятников истории и культуры Кукморского муниципального района: Петропавловская церковь д. Танькино (1811-1822), Дом купца Утямишевых, первая Соборная мечеть с. Маскара, вторая Соборная мечеть с. Маскара, Аллея Героев в д. Нижний Искубаш. Реставрация экспонатов музея: Гужевого транспорта, изделий предприятия Володиных, мебели фабриканта Комарова. Включение музейных фондов в программу Комплексной автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС). Обновление экспозиции посвященной к образованию Кукморского района, по случаю 85-летия. Построение экспозиции «Быт татарского народа» на празднике Сабантуй в г. Казани. Проведение «Праздник самовара», подготовка и издание буклета истории производства медных изделий на предприятии Володиных с. Кукмор. Проведение праздничных мероприятий и выставок посвященных юбилейным датам знаменитых уроженцев Кукморского района и юбилейным датам образования предприятий Кукморского района. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015 – 2017 годы |
| Объемы финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Кукморского муниципального района Республики Татарстан составляет 8449,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 2816,5 тыс. рублей; 2016 год - 2816,5 тыс. рублей; 2017 год - 2816,5 тыс. рублей; Примечание: Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Кукморского муниципального района Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации цели и задач Подпрограммы- (индикаторы оценки результатов с разбивкой по годам) и показатели ее бюджетной эффективности | Пополнение фондов музея, сохранение исторического и культурного наследия. Сохранение памятников истории культуры и архитектуры. Осуществление контроля за сохранностью исторического наследия. Создание электронного банка данных (КАМИС). Сохранение и развитие национальной культуры. |

### I. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы,

в том числе проблемы, на решение которых она направлена

Кукморский краеведческий музей открыт 8 мая 1995 года по распоряжению главы администрации от 10.01.1995 года. Музей располагался в здании бывшей фабрики валяной обуви товарищества братьев Родигиных. В 1997 году здание было включено в реестр архитектурных памятников, в 1998 году - в план реставрационных работ архитектурных памятников по РТ на 2000 год по программе «Мирас - Наследие» Министерства культуры  РТ.

За период работы программы «Мирас - Наследие» была полностью проведена реставрация здания музея, и в декабре 2010 года состоялось его открытие, приуроченное к 80- летию образования Кукморского района.

По завершении реставрационных работ общая площадь музея составляет 485 кв.м.

В отчетном году посетили музей 3854 чел., из них посетители льготных категорий – 2063.

Основной фонд музея составляет 4808 экспоната, а научно-вспомогательный – 1970. Всего: 6778 единиц хранения.

В отчетном году в музее проведены 72 экскурсии (53 из них групповых, 19 - индивидуальных).

В течение года продолжались исследовательские экспедиции по изучению местонахождения рудников, шахт, принадлежавших Таишевскому медеплавильному заводу. Неоднократно организовывались экспедиции по выявлению и сбору экспонатов.

Вместе с тем, несмотря на определенные достижения, остается нерешенным ряд проблем.

Прежде всего, слабая материально-техническая база, а именно:

низкий уровень оснащенности музея современной компьютерной техникой;

недостаточность техники и оборудования.

### II. Цель, задачи Подпрограммы,

описание конечных результатов и сроков ее реализации

Целью Подпрограммы является сохранение культурного наследия, развитие и формирование культурных традиций.

Пополнение фондов Кукморского краеведческого музея (проведение экспедиций по сбору архивных материалов, научно-исторических реликвий, художественных ценностей, этнографического, топонимического и фольклорного материала).

Задачей Подпрограммы является развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания, досуговой  деятельности, расширение выставочной деятельности, обмен экспозициями с другими музеями, организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей различных социально-возрастных и образовательных групп, благоустройство подворья музея, разработка проектов историко-культурных охранных зон пгт.Кукмор и Кукморского района, реставрация и реконструкция недвижимых памятников истории и культуры Кукморского муниципального района: Петропавловская церковь д. Танькино (1811-1822),  Дом купца Утямишевых, первая Соборная мечеть с. Маскара, вторая Соборная мечеть с. Маскара, Аллея Героев в д. Нижний Искубаш, реставрация  экспонатов музея: Гужевого транспорта, изделий предприятия Володиных, мебели фабриканта Комарова, включение музейных фондов в программу Комплексной автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС), обновление экспозиции посвященной к образованию Кукморского района, по случаю 85-летия, построение экспозиции «Быт татарского народа» на празднике Сабантуй в г. Казани, проведение «Праздник самовара»,  подготовка и издание буклета истории производства медных изделий на предприятии Володиных с. Кукмор, проведение праздничных мероприятий и выставок посвященных юбилейным датам знаменитых уроженцев Кукморского района и юбилейным датам образования предприятий Кукморского района.

Срок реализации Подпрограммы - 2015 - 2017 годы.

Ожидаемый конечный результат подпрограммы является пополнение фондов музея, сохранение исторического и культурного наследия, сохранение памятников истории культуры и архитектуры, осуществление контроля за сохранностью исторического наследия, создание электронного банка данных (КАМИС), сохранение и развитие национальной культуры.

### III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Кукморского муниципального района Республики Татарстан составляет 8449,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год -    2816,5 тыс. рублей;

2016 год -    2816,5 тыс. рублей;

2017 год -    2816,5 тыс. рублей;

Примечание: Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Кукморского муниципального района Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период.

### IV. Оценка социально-экономической эффективности

Подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит создать конкурентоспособность услуг, расширение их ассортимента будет способствовать повышению качества жизни населения района, насыщению потребительского рынка услуг.

Модернизация сферы приведет к повышению эффективности деятельности музея, улучшению качества оказываемых услуг.

Использование современных технологий повысит доступ населения к культурным ценностям мероприятиям и услугам.

Вновь создаваемые культурные события и продукты смогут стать основой для продвижения и территории района.

Эффективность реализации программы будет оцениваться следующими критериями:

- объемами поступлений и сохранений экспонатов в фонды МБУК «Краеведческий музей Кукморского муниципального района»

- повышением квалификации сотрудников музея и постоянным повышением их интеллектуального уровня.

- развитием научно-исследовательской, научно- методической  деятельности.

- совершенствованием  экспозиционно-выставочной деятельности.

- привлечением посетителей всех слоев населения.

Сохранение и эффективное использование историко-культурного наследия Кукморского муниципального района, вовлечение его в сферу социально-культурной деятельности.

### Приложение

к Подпрограмме

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполн итель | Сроки исполнения | - Источник финансирования. | Затраты на реализацию мероприятия (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Всего | - В том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| I. | Сохранение культурного наследия, развитие и формирование культурных традиций. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие инфраструктуры сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечение пожарной безопасности учреждений |  |  | МБ, ВБ |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Включение музейных фондов в КАМИС | музей | 2015-2017гг. | РБ, МБ, ВБ | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.1.3. | Создание условий для организации деятельности учреждений культуры по продвижению традиций народного творчества и районных культурных традиций. |  |  | МБ, ВБ |  |  |  |  |
| 1.2. | Сохранение и обновление кадрового потенциала в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Повышение квалификации специалистов музея | музей | 2015-2017гг. | МБ | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.3 | Обеспечение условий для доступа граждан к культурным и информационным ресурсам районных музейных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Создание и работа с медиатекой (видео-, слайд-, фоно-, аудио-фондами) | музей | 2015-2017 | МБ, ВБ | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.3.2 | Проведение праздничных мероприятий и выставок посвященных: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | 85-летию Кукморского муниципального района; | музей | 2015г. | МБ | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 1.3.4 | 20-летию краеведческого музея; | музей | 2015г. | ВБ | 3,0 | 3,0 |  |  |
| 1.3.5 | 275- летиюТаишевского медеплавильного завода; | музей | 2016г. | МБ | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 1.3.6 | 150-летию валяного производства; | музей | 2017г. | МБ | 1,0 |  |  | 1,0 |
| 1.3.7 | 100-летию прокладывания в с. Кукмор железной дороги; | музей | 2016г. | МБ | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 1.3.8 | 85-летию образования Кукморского элеватора; | музей | 2017г. | МБ | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 1.3.9 | 60-летию образования швейной фабрики №6. | музей | 2016г. | МБ | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 1.3.10 | к «Празднику самовара»; | музей | 2015-2016г. | МБ, ВБ | 100,0 | 35,0 | 35,0 | 30,0 |
| 1.3.11 | 70 лет со дня Победы нашей страны в ВОВ (1941- 1945) Организация съемки видеоролика с участием ветеранов ВОВ. Организация выставки работ художника М.Усманова « Мир глазами фронтовика » Выставка к 75-летию образования 147 стрелковой дивизии. | музей | 2015 | МБ, ВБ | 10,0 | 10,0 |  |  |
| 1.3.12 | Выставки посвященные юбилейным датам знаменитых уроженцев Кукморского района: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.13 | 80 лет со дня рождения татарского композитора Фасиля Ахметова | музей | 2015 | МБ, ВБ | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 1.3.14 | 105 лет со дня рождения героя Советского Союза ФахрутдинаЗагидуллина | музей | 2016 | МБ,ВБ | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 1.3.15 | 90 лет со дня рождения героя Советского Союза СабираАхтямова | музей | 2016 | МБ,ВБ | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 1.3.16 | 90 лет со дня рождения героя Социалистического труда Г. Идрисова | музей | 2016 | МБ,ВБ | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 1.3.17 | 70 лет со дня рождения героя Социалистического труда С.Захарова | музей | 2017 | МБ,ВБ | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 1.3.18 | 110 лет со дня рождения героя Социалистического труда А.Зиганшина | музей | 2017 | МБ,ВБ | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 1.3.19 | 90 лет со дня рождения героя Социалистического труда Л.Козлова | музей | 2017 | МБ,ВБ | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 1.3.20 | 90 лет со дня рождения ученого В.Беркутова | музей | 2016 | МБ,ВБ | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 1.3.21 | 150 лет со дня рождения ученого И.Михеева | музей | 2017 | МБ,ВБ | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 1.3.22 | 180 лет со дня рождения историка, математика И.Износкова | музей | 2015 | МБ,ВБ | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 1.3.23 | 170 лет со дня рождения этнографа, просветителя Б.Гаврилова | музей | 2017 | МБ,ВБ | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 1.3.24 | 75 лет со дня рождения писателя, профессора Ф.Галимуллина | музей | 2016 | МБ,ВБ | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 1.3.25 | 65 лет со дня рождения поэта Р.Шарипова | музей | 2015 | МБ,ВБ | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 1.3.26 | 100 лет со дня рождения писателя А.Юнусова | музей | 2016 | МБ,ВБ | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 1.3.27 | 115 лет со дня рождения композитора, певица М.Рахманкуловой | музей | 2016 | МБ,ВБ | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 1.3.28 | 95 лет со дня образования ТАССР | музей | 2015 | МБ, ВБ | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 1.3.29 | Издание информационных буклетов | музей | 2015-2017 | МБ, ВБ | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.3.30 | Организация выставки ручных работ-сакрального письма (шамаиль) Шафиковой Гульнур | музей | 2015 | ВБ | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 1.3.31 | Организация экспозиции «Быт татарского народа » на празднике Сабантуй в г.Казани | музей | 2015-2017 | РБ | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.4 | Включение района в единое информационное и культурное пространство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Создание и регулярное обновле- ниеWEB-сайта музея | музей | 2015-2017 | МБ, ВБ | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.5 | Финансово-хозяйственная деятельность |  | 2015-2017 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Оплата труда сотрудников |  |  | МБ, ВБ | 5567,0 | 1846 | 1856 | 1865 |
| 1.5.2 | Начисления на заработную плату |  |  | МБ, ВБ | 1674,0 | 558 | 558 | 558 |
| 1.5.3 | Возмещение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг |  |  | МБ, ВБ | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.5.4 | Услуги телефонной связи |  |  | МБ, ВБ | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.5.5 | Командировочные расходы |  |  | МБ, ВБ | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.5.6 | Электроснабжение |  |  | МБ, ВБ | 96,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| 1.5.7 | Теплоснабжение |  |  | МБ, ВБ | 330,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| 1.5.8 | Водоснабжение |  |  | МБ, ВБ | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.5.9 | Оплата канализации |  |  | МБ, ВБ | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.5.10 | Обслуживание охранной и пожарной сигнализации |  |  | МБ, ВБ | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 1.5.11 | Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов |  |  | МБ, ВБ | 27,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 1.5.12 | Услуги вневедомственной охраны |  |  | МБ, ВБ | 195,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 1.5.13 | Налог на имущество |  |  | МБ, ВБ | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.5.14 | Земельный налог |  |  | МБ, ВБ | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 8449,5 | 2816,5 | 2816,5 | 2816,5 |

Подпрограмма

«Поддержка народного творчества. Сохранение, возрождение и популяризация культурного наследия народов Кукморского района на 2015 – 2017 годы»

Паспорт подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | «Поддержка народного творчества. Сохранение, возрождение и популяризация культурного наследия народов Кукморского района на 2015 – 2017 годы» (далее - Подпрограмма ) |
| --- | --- |
| Основной разработчик Подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры» Кукморского муниципального района Республики Татарстан |
| Цель Подпрограммы | Сохранение культурного наследия, развитие и формирование культурных традиций. Развитие сферы культурно - досуговой деятельности. Формирование имиджа территории района. |
| Задача Подпрограммы | Создание условий для организации деятельности учреждений культуры по продвижению традиций народного творчества и реализации самодеятельного творчества среди различных слоев населения района, отвечающих современным требованиям; Поддержка традиционной народной культуры, самодеятельного художественного творчества и профессионального искусства; Сохранение и развитие системы традиционных районных мероприятий. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015 – 2017 годы |
| Объемы финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Кукморского муниципального района Республики Татарстан составляет 251836,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 73788,6 тыс. рублей; 2016 год - 81019,4 тыс. рублей; 2017 год - 97028,0 тыс. рублей; Примечание: Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Кукморского муниципального района Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые конечные результаты реализации цели и задач Подпрограммы- (индикаторы оценки результатов с разбивкой по годам) и показатели ее бюджетной эффективности | Расширение ассортимента культурных услуг. Повышение доступности культурных мероприятий и услуг. Повышение уровня удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг. Расширение возможностей для населения по реализации своего личностного, творческого, культурного и интеллектуального потенциала. Влияние на становление гражданственности молодого поколения и на создание комфортной социальной среды во всех населенных пунктах района в целом. Создание условий для повышения профессиональной компетентности специалистов сферы культуры. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. Модернизация оборудования учреждений культуры. Обеспечение безопасности эксплуатации учреждений культуры. |

### I. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы,

в том числе проблемы, на решение которых она направлена

Подпрограмма «Поддержка народного творчества. Сохранение, возрождение и популяризация культурного наследия народов Кукморского района на 2015 – 2017 годы» – разработана с учетом необходимости выполнения  целей и задач подпрограммы культурного развития населения Кукморского муниципального района, документов по модернизации культурно-досуговой деятельности, удовлетворение потребностей населения, в оказании им услуг культуры и потребностей самой этой системы в дальнейшем совершенствовании.

Подпрограмма определяет ценностно-смысловые целевые, содержательные и результативные приоритеты развития культурно-досуговой деятельности в Кукморском районе РТ, задает основные способы и механизмы изменений.

В Кукморском муниципальном районе 123 населенных пункта, где проживают 52017 человек (в п.г.т. Кукмор 16921 чел.). Их обслуживают 83 учреждения культуры (82 – КДУ, 1 автоклуб).

Состояние системы работы КДУ Кукморского муниципального района характеризуется положительными результатами.

Создана многовариантная сеть культурного образования населения.

Активно развивается культурная деятельность на базе РДК и СДК.

Идет процесс обновления содержания культурно-досуговой деятельности, форм и технологий в соответствии с изменяющими запросами населения, реализацией концепции модернизации всех сфер услуг.

Осуществляется совершенствование программно-методического и информационного обеспечения. Стабильно работают методические службы (методические объединения, обучающие семинары.)

Качественно улучшилась работа с кадрами.

Основными факторами, определившими уровень развития культурной досуговой деятельности стали:

-внимание и забота со стороны администрации Кукморского муниципального района;

- совершенствование нормативно-правовой базы;

-межведомственное взаимодействие – деятельность межведомственных координационных советов комиссий по различным вопросам воспитания детского и взрослого творчества.

- укрепление и развитие традиционных межкультурных связей с другими районами.

### II. Цель, задачи Подпрограммы,

описание конечных результатов и сроков ее реализации

Целью Подпрограммы является сохранение культурного наследия, развитие и формирование культурных традиций.

Развитие сферы культурно - досуговой деятельности. Формирование имиджа территории района.

Задачей Подпрограммы является создание условий для организации деятельности учреждений культуры по продвижению традиций народного творчества и реализации самодеятельного творчества среди различных слоев населения района, отвечающих современным требованиям; поддержка традиционной народной культуры, самодеятельного художественного творчества и профессионального искусства; сохранение и развитие системы традиционных районных мероприятий.

Срок реализации Подпрограммы - 2015 - 2017 годы.

Ожидаемый конечный результат подпрограммы является расширение ассортимента культурных услуг, повышение доступности культурных мероприятий и услуг, повышение уровня удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг, расширение возможностей для населения по реализации своего личностного, творческого, культурного и интеллектуального потенциала, влияние на становление гражданственности молодого поколения и на создание комфортной социальной среды во всех населенных пунктах района в целом, создание условий для повышения профессиональной компетентности специалистов сферы культуры, укрепление материально-технической базы учреждений культуры, модернизация оборудования учреждений культуры, обеспечение безопасности эксплуатации учреждений культуры.

### III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Кукморского муниципального района Республики Татарстан составляет

251836,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год -    73788,6 тыс. рублей;

2016 год -    81019,4 тыс. рублей;

2017 год -    97028,0 тыс. рублей;

Примечание: Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Кукморского муниципального района Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период.

### IV. Оценка социально-экономической эффективности

Подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит стать сфере культуры одним из реальных ресурсов социального и экономического развития района. Создание конкурентоспособных культурных продуктов и услуг, расширение их ассортимента будет способствовать повышению качества жизни населения района, насыщению потребительского рынка услуг.

Модернизация сферы культуры приведет к повышению эффективности деятельности учреждений культуры, улучшению качества оказываемых услуг.

Использование современных технологий повысит доступ населения к культурным ценностям мероприятиям и услугам.

Вновь создаваемые культурные события и продукты смогут стать основой для продвижения на территории района.

Эффективность реализации программы будет оцениваться следующими критериями:

- количество отремонтированных помещений учреждений культуры;

- количество единиц техники для оснащения учреждений культуры;

-количество посещений праздников, концертов, фестивалей жителями района;

-доля творческих коллективов, участвующих в различных конкурсах и фестивалях;

-объем гастрольно-выставочной деятельности за пределами района;

- количество специалистов, прошедших курсы и тренинги по повышению квалификации;

Развитие инфраструктуры сферы культуры. Обеспечение пожарной безопасности учреждений.

Создание условий для организации деятельности учреждений культуры по продвижению традиций народного творчества среди различных слоев населения района, отвечающих современным требованиям.

Сохранение, развитие и формирование самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития района. Обеспечение условий для реализации семейного творчества.

Сохранение и развитие системы традиционных районных мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание граждан.

Организация и проведение мероприятий, содействующих сохранению профессионального престижа, профессиональному самоопределению молодёжи

Сохранение и обновление кадрового потенциала в сфере культуры.

Формирование имиджа территории района.

Создание и продвижение конкурентоспособных культурных продуктов и услуг. Продвижение территории района.

### Приложение

к Подпрограмме

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ " ПОДДЕРЖКА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА. СОХРАНЕНИЕ, ВОЗРОЖДЕНИЕ И ПОПУЛИРИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ КУКМОРСКОГО РАЙОНА НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполн итель | Сроки исполнения | - Источник финансирования. | Затраты на реализацию мероприятия (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Всего |  | - В том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| I | СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МБУК «Центр культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие инфраструктуры сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание художественного Совета при МБУК «Центр культуры» Кукморского муниципального района по контролю над реализацией Программы и вопросам культурно – досуговой деятельности. | МБУК «ЦК» | Январь 2015 г. | - | - |  | - | - | - |
| 1.2 | Проведение заседаний художественного Совета при МБУК «Центр культуры» Кукморского муниципального района по контролю над реализацией Программы и вопросам культурно-досуговой деятельности | Худ. Совет при МБУК «ЦК» | 2 раза в месяц | - | - |  | - | - | - |
| II | ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение квалификации кадров учреждений культуры | МБУК «ЦК», ИДПО | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 65 |  | 20 | 22 | 23 |
| 2.2 | Организация научно-практических конференций, семинаров и других форм обучения для работников учреждений культуры | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | - |  | - | - | - |
| 2.3 | Проведение конкурсов профессионального мастерства | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | - |  | - | - | - |
| 2.4 | Проведение аттестации рабочих мест | МБУК «ЦК» лицензионная организация по проведению аттестации рабочих мест | 1 раз в 5 лет | Муниципальный бюджет | 30 |  | 30 | - | - |
| 2.5 | Работа по созданию банка данных о потребностях в специалистах и руководителях учреждений культуры | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | - | - |  | - | - | - |
| 2.6 | Подготовка и распространение методических рекомендаций по организации культурно-досуговой работы в учреждениях культуры | Методическая служба МБУК «ЦК» | Ежегодно | - | - |  | - | - |  |
| 2.7 | Организация работы по выявлению, изучению и обобщению передового опыта в сфере организации досуга населения и доведение до остальных работников. | Методическая служба МБУК «ЦК» | постоянно | - | - |  | - | - |  |
| III | РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение звукоусиливающей и световой аппаратуры | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 630 |  | 200 | 210 | 220 |
| 3.2 | Приобретение музыкальной аппаратуры и инструментов для учреждений культуры | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 630 |  | 200 | 210 | 220 |
| 3.3 | Приобретение ноутбуков для учреждений культуры | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 330 |  | 100 | 110 | 120 |
| 3.4 | Приобретение театральных кресел, для учреждений культуры | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 460 |  | 150 | 150 | 160 |
| 3.5 | Установка системы автоматической пожарной сигнализации в здании РДК в Олуязском, Асан-Елгинском и Каркаусском СДК в Н.Искубашском, Сардекбашском, Чарлинском СДК Б.Сардекском,Кошкинском и Нырьинском СДК В Манзарасском, Ядыгерском Ныртинском СДК | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 600 |  | 200 | 200 | 200 |
| 3.6 | Обустройство здания учреждений культуры пандусами и другими специальными устройствами и приспособлениями с целью свободного передвижения людей с ограниченными возможностями | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 150 |  | 50 | 50 | 50 |
| 3.7 | Пошив сценических костюмов (одежды для сцены и костюмов для ансамблей) | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 600 |  | 200 | 200 | 200 |
| 3.8 | Пошив и приобретение обуви для танцевальных коллективов | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 170 |  | 50 | 60 | 60 |
| IV | РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДОСТУПА ГРАЖДАН К КУЛЬТУРНЫМ И ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Изучение потребностей, анализ и обеспечение решения вопросов культурно-досуговой деятельности населения . | МБУК «ЦК» | постоянно | - | - |  | - | - | - |
| 4.2 | Создание базы данных мастеров народных художественных промыслов и ремесел Кукморского района | МБУК «ЦК» | постоянно | - | - |  | - | - | - |
| 4.3 | Организация во всех клубных учреждениях кружковой работы, культурно – досуговых формирований различной направленности (театральной, вокальной, инструментальной, хореографической и других) | МБУК «ЦК» | Ежегодно | - | - |  | - | - | - |
| 4.4 | Проведение фольклорных экспедиций на территории района | МБУК «ЦК» | По отдельному плану | - | - |  | - | - | - |
| 4.5 | Организация досуга жителей населенных пунктов, не имеющих стационарных учреждений культуры «Культура, доступная всем» | МБУК «ЦК»и автоклуб | постоянно | Муниципальный бюджет | 90 |  | 30 | 30 | 30 |
| 4.6 | Поддержка талантливых детей – участников творческих коллективов учреждений культуры при поступлении в учебные заведения Министерства культуры | МБУК «ЦК» | Постоянно | - | - |  | - | - | - |
| V | ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВЫХ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Русский фольклорный праздник «Веселое Рождество». | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 31 |  | 10 | 10 | 11 |
| 5.2 | Театрализованный праздник встреча Старого Нового года | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 90 |  | 30 | 30 | 30 |
| 5.3 | Районный фестиваль – конкурс татарской песни «Кукмара кышы» | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 95 |  | 30 | 30 | 35 |
| 5.4 | Районный смотр – конкурс детских театральных коллективов | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 23 |  | 7 | 8 | 8 |
| 5.5 | Районный фестиваль – конкурс среди сельских поселений.,посвященный Дню Победы | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 150 |  | 50 | 50 | 50 |
| 5.6 | Традиционный районный смотр – конкурс военно – патриотической песни и художественного слова | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 18 |  | 5 | 6 | 7 |
| 5.7 | В рамках Дня Защитников Отечества Гала – концерт лауреатов районного смотра – конкурса военно – патриотической песни и худ. слова | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 18 |  | 5 | 6 | 7 |
| 5.8 | Торжественный вечер к Международному женскому Дню | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 33 |  | 10 | 11 | 12 |
| 5.9 | Участие на Республиканском конкурсе «Женщина Года» | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 48 |  | 15 | 16 | 17 |
| 5.10 | Проведение театрализованного праздника Проводы Зимы «Науруз» | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 18 |  | 5 | 6 | 7 |
| 5.11 | «Моя профессия – дарить людям радость» Тематический вечер, посвященный лучшим клубным работникам и коллективам художественной самодеятельности | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 47 |  | 15 | 16 | 16 |
| 5.12 | Участие на Республианском конкурсе театральных коллетивов «Иделкэй» | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 26 |  | 8 | 8 | 10 |
| 5.13 | Районный смотр – конкурс танцев «Шома бас» | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 36 |  | 12 | 12 | 12 |
| 5.14 | Премьера спектакля народного театра РДК | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 45 |  | 15 | 15 | 15 |
| 5.15 | Участие на зональном и Республиканском конкурсе народных театров «Идел Йорт» | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 95 |  | 30 | 30 | 35 |
| 5.16 | Республиканский фестиваль фестиваль-конкурс гармонистов «Играй гармонь» | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 32 |  | 10 | 10 | 12 |
| 5.17 | Праздник Весны и труда. | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 37 |  | 10 | 12 | 15 |
| 5.18 | Участие на Республиканском празднике русского фольклора «Каравон» | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 32 |  | 10 | 10 | 12 |
| 5.19 | Театрализованный митинг, посвященный Дню Победы | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 103 |  | 30 | 35 | 38 |
| 5.20 | Подготовка и организация театрализованного пролога и концертной программы к национальному празднику «САБАНТУЙ» | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 240 |  | 70 | 80 | 90 |
| 5.21 | Участие на Республиканском национальном празднике «Сабантуй» в г.Казани | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 660 |  | 200 | 220 | 240 |
| 5.22 | Выезды в лагерь отдыха «Сосенка» и другие лагеря с агитбригадой в рамках районной акции «За здоровый образ жизни» | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 24 |  | 6 | 8 | 10 |
| 5.23 | Проведение Республиканского удмуртского праздника «Гырон быдтон» | МБУК «ЦК» |  | Муниципальный бюджет | 150 |  | 50 | 50 | 50 |
| 5.24 | Участие на Республиканском празднике марийской культуры «Семык» | МБУК «ЦК» | ежегодно | Муниципальный бюджет | 54 |  | 16 | 18 | 20 |
| 5.25 | Фольклорный праздник кряшен «Петров день» | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 27 |  | 8 | 9 | 10 |
| 5.26 | Автопробег по профилактике наркомании и алкоголизма «Выбирай вместе с нами» | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 15 |  | 5 | 5 | 5 |
| 5.27 | Многонациональный фестиваль народного творчества, посвященный Дню Республики Татарстан | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 50 |  | 16 | 16 | 18 |
| 5.28 | Районная акция «Помоги собраться в школу» | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 16 |  | 5 | 5 | 6 |
| 5.29 | Проведение районного смотра – конкурса ,участие на зональном этапе и участие на Гала – концерте среди ветеранов в рамках Республиканского фестиваля «Балкыш – Сияние» | МБУК «ЦК» | ежегодно | Муниципальный бюджет | 66 |  | 20 | 22 | 24 |
| 5.30 | День осеннего равноденствия. Народный праздник «Сомбелэ» | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 30 |  | 10 | 10 | 10 |
| 5.31 | Участие с концертной программой на сельхозярмарках в г.Казани и п.г.т.Кукмор | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 10 |  | 3 | 3 | 4 |
| 5.32 | Тематический вечер – воспоминание с участием ветеранов клубной работы и художественной самодеятельности «Яшьлегем юллары» | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 18 |  | 5 | 6 | 7 |
| 5.33 | Районный конкурс исполнителей песен и стихов о Матери и Гала – концерт с участием лауреатов и дипломантов конкурса, исполнителей песен и стихов о Матери в рамках празднования Дня Матери | МБУК «ЦК» | ежегодно | Муниципальный бюджет | 13 |  | 4 | 4 | 5 |
| 5.34 | Районный марафон за здоровый образ жизни приуроченный ко Дню борьбы со СПИДом в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 12 |  | 4 | 4 | 4 |
| 5.35 | Театрализованный фольклорный праздник «Каз омесе» | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 24 |  | 7 | 7 | 8 |
| 5.36 | Тематический концерт в рамках празднования Дня народного Единства и Дня конституции РТ . | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 36 |  | 12 | 12 | 12 |
| 5.37 | Районный фестиваль народного творчества людей с ограниченными физическими возможностями «Я люблю тебя, жизнь» | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 16 |  | 4 | 4 | 4 |
| 5.38 | Новогодний бал – маскарад | МБУК «ЦК» | Ежегодно | Муниципальный бюджет | 120 |  | 35 | 40 | 45 |
| VI | ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Освещение культурной жизни района на страницах районной газеты «Хезмэт даны» («Трудовая слава») | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | - |  | - | - | - |
| 6.3 | Создание и использование информационного фото – видеоматериалов о районных мероприятиях | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 30 |  | 10 | 10 | 10 |
| 6.4 | Размещение материалов о работе учреждений культуры района на сайте аппарата Главы района и сайте Управления культурыи освещение на местном радио | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | - | - |  | - | - | - |
| VII | ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Оплата труда работников | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 129545,4 | 37312 |  | 42310,4 | 49923 |
| 7.2 | Возмещение льгот на оплату ЖКУ | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 1457 | 451 |  | 496 | 510 |
| 7.3 | Суточные при служебных командировках | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 63 | 20 |  | 20 | 23 |
| 7.4 | Начисления на оплату труда | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 38645 | 10790 |  | 12778 | 15077 |
| 7.5 | Услуги телефонной связи (абонентская и повременная плата (ежемесячный платеж) за местные, междугородние переговоры), сотовой связи, использование сети Интернет | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 1125 | 350 |  | 385 | 390 |
| 7.6 | Электроснабжение | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 12370 | 3482 |  | 3830 | 5058 |
| 7.7 | Теплоснабжение | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 42544 | 12241 |  | 13465 | 16838 |
| 7.8 | Газоснабжение | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 7460 | 2100 |  | 2310 | 3050 |
| 7.9 | Водоснабжение | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 51 | 15 |  | 16 | 20 |
| 7.10 | Оплата канализации | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 51 | 15 |  | 16 | 20 |
| 7.11 | Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (озеленение, уборка и вывоз снега ,мусора, отходов, утилизация мусора (ТБО), дератизация, дезинфекция, дезинсекция, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта, помещений, окон, ковров, мебели, штор и т.д.), прачечные услуги, натирка полов) | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 211 | 65 |  | 71 | 75 |
| 7.12 | Текущий ремонт зданий, сооружений | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 485 | 150 |  | 165 | 170 |
| 7.13 | Ремонт и обслуживание автотраспорта, судов | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 165 | 50 |  | 55 | 60 |
| 7.14 | Обслуживание газового и теплового хозяйства | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 165 | 50 |  | 55 | 60 |
| 7.15 | Заправка картриджей и тонеров | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 67 | 20 |  | 22 | 25 |
| 7.16 | Ремонт и обслуживание оборудования (в т.ч. огнезащитная обработка имущества, заправка огнетушителей) | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 247 | 75 |  | 82 | 90 |
| 7.17 | Измерение сопротивления | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 340 | 100 |  | 110 | 130 |
| 7.18 | Прочие работы, услуги по содержанию имущества | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 165 | 50 |  | 55 | 60 |
| 7.19 | Зарплата внештатных сотрудников | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 98 | 30 |  | 33 | 35 |
| 7.20 | За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф.обучение, за образовательные услуги, за организацию и проведение совещаний, конкурсов, олимпиад, выставок, мероприятий, конференций, соревнований, экскурсий | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 51 | 15 |  | 16 | 20 |
| 7.21 | Проведение проектных и изыскательских работ в целях разработки проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, ремонта, реставрации объектов, а также работ по ее экспертизе | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | - | - |  | - | - |
| 7.22 | Типографские работы | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 16 | 5 |  | 5 | 6 |
| 7.23 | Размещение объявлений | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 30 | 10 |  | 10 | 10 |
| 7.24 | Оплата за проживание | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 98 | 30 |  | 33 | 35 |
| 7.25 | Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных командировках | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 37 | 10 |  | 12 | 15 |
| 7.26 | Услуги связанные с лицензированием, аттестация рабочих мест, акредитация, изготовление технических паспортов, экологической документации, межевание земельных участков | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 135 | 40 |  | 45 | 50 |
| 7.27 | ОСАГО | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 60 | 15 |  | 20 | 25 |
| 7.28 | Прочие работы, услуги | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 263 | 80 |  | 88 | 95 |
| 7.29 | Земельный налог | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 680 | 200 |  | 220 | 260 |
| 7.30 | Штрафы, пени и другие экономические санкции | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 87 | 25 |  | 27 | 35 |
| 7.31 | Выплаты за негативное воздействие окружающей среды (экологический налог) | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 247 | 75 |  | 82 | 90 |
| 7.32 | Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (поздравительные открытки, адреса, почетные грамоты, дипломы, благодарственные письма, цветы, сувенирная продукция, медали, кубки, призы, подарки) | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 165 | 50 |  | 55 | 60 |
| 7.33 | Налог на имущество | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 510 | 150 |  | 165 | 195 |
| 7.34 | Транспортный налог | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 68 | 20 |  | 22 | 26 |
| 7.35 | Техосмотр транспортных средств | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 42 | 10 |  | 15 | 17 |
| 7.36 | Прочие расходы | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 320 | 100 |  | 110 | 110 |
| 7.37 | Приобретение основных средств (оборудования, мебели, транспортных средств, техники, инструментов, хозинвентаря, и т. д.) | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 340 | 100 |  | 110 | 130 |
| 7.38 | Приобретение мягкого инвентаря | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 1650 | 500 |  | 550 | 600 |
| 7.39 | Приобретение огнетушителей | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 180 | 50 |  | 60 | 70 |
| 7.40 | ГСМ | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 410 | 120 |  | 140 | 150 |
| 7.41 | Закупка мягкого инвентаря, одежды, обмундирования | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 240 | 70 |  | 80 | 90 |
| 7.42 | Закупка запчастей к транспортным средствам и оборудованию | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 340 | 100 |  | 110 | 130 |
| 7.43 | Котельно-печное топливо | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 5950 | 1750 |  | 1925 | 2275 |
| 7.44 | Закупка хозяйственных товаров | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 485 | 150 |  | 165 | 170 |
| 7.45 | Закупка ГСМ (мероприятия) | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 670 | 200 |  | 220 | 250 |
| 7.46 | Закупка строительных материалов | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 340 | 100 |  | 110 | 130 |
| 7.47 | Закупка канцелярских товаров | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 390 | 120 |  | 130 | 140 |
| 7.48 | Прочие расходы по увеличению стоимости материальных запасов | МБУК «ЦК» | В течение всего периода | Муниципальный бюджет | 650 | 200 |  | 220 | 230 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 251836,0 | 73788,6 |  | 81019,4 | 97028,0 |

Подпрограмма

«Развитие библиотечного дела на 2015 – 2017 годы»

Паспорт подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | «Развитие библиотечного дела на 2015 – 2017 годы» (далее - Подпрограмма ) |
| --- | --- |
| Основной разработчик Подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Кукморского муниципального района» |
| Цель Подпрограммы | Создание условий для повышения общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения, а также уровня общей и информационной культуры пользователей за счет увеличения эффективности и использования потенциальных возможностей библиотеки. |
| Задача Подпрограммы | Обеспечение условий для доступа граждан к культурным и информационным ресурсам районных музейных и библиотечных фондов; привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения, поднятие престижа и роли библиотеки; раскрытие богатейшего потенциала книги и чтения, информационных ресурсов библиотеки; оптимизация системы информирования о литературе и совершенствование библиотечно-информационного обслуживания; создание максимально благоприятных условий для предоставления пользователям социально- ценной книжно-журнальной, аудиовизуальной и мультимедийной продукции, способствующей продвижению чтения; апробация новых форм и методов работы в сфере чтения; сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и организациями в поддержке и продвижении чтения; внедрение новых технологий сбора, передачи и предоставления информации населению; предоставление населению свободного доступа в Интернет; подготовка населения города к активной деятельности в условиях информационного общества; разработка и реализация общественно-значимых проектов, программ интеллектуального досуга; создание необходимой материально-технической базы. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015 – 2017 годы |
| Объемы финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Кукморского муниципального района Республики Татарстан составляет 59037,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 19679,0 тыс. рублей; 2016 год - 19679,0 тыс. рублей; 2017 год - 19679,0 тыс. рублей; Примечание: Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Кукморского муниципального района Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые конечные результаты реализации цели и задач Подпрограммы- (индикаторы оценки результатов с разбивкой по годам) и показатели ее бюджетной эффективности | Усиление информационной, культурной, просветительской и социальной функции библиотеки, повышение мотивации к чтению, книги, информационным ресурсам различных групп пользователей, создание мощных информационных ресурсов, соответствующих современным потребностям пользователей; расширение возможностей для населения по реализации своего личностного, творческого, культурного и интеллектуального потенциала; влияние на становление гражданственности молодого поколения и на создание комфортной социальной среды во всех населенных пунктах района в целом; обеспечит оптимального режима хранения и сохранности фондов; создание системы повышения квалификации библиотекарей района |

### I. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы,

в том числе проблемы, на решение которых она направлена

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2015 – 2017 годы» – разработана с учетом необходимости выполнения  целей и задач подпрограммы культурного развития населения Кукморского муниципального района.

Подпрограмма определяет ценностно-смысловые целевые, содержательные и результативные приоритеты развития библиотечной деятельности в Кукморском районе РТ, задает основные способы и механизмы изменений.

Библиотека – это не только храм мудрости, общения. Познания и доброты. Она, прежде всего, современный информационный центр, доступный каждому. В последнее время в нашей жизни многое изменилось, несколько другими стали и наши читатели, к сожалению, поменялось их отношение к книге. Известно, что её  сегодня во многом заменяют информационные технологии. Уменьшается         численность неторопливых, вдумчивых «книжных» читателей. Всё больше быстрых,   мобильных пользователей. Конечно, компьютер, Интернет и чтение совместимы. Опыт работы библиотек на современных условиях показывает, что это сочетание  не только уместно, но и полезно. Современная библиотека должна соответствовать запросам самых разных категорий читателей, чтобы они могли найти любую информацию, или ответ на любой вопрос в удобном для него формате – бумажном или электронном. Это и предусматривает настоящая программа развития библиотеки на 2015-2017годы.

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Кукморского муниципального района» имеет достаточно солидную материально - техническую базу для обслуживания современного читателя. При помощи Министерства культуры РТ оборудованы 5 мобильных библиотек, все 49 библиотек имеют компьютеры из них 46 с выходом в Интернет, все библиотеки оснащены копировально - множительной техникой. К концу 2014 года в центральной библиотеке планируется создание электронного читального зала и подключение к wi-fi.

При общем количестве читателей МБУ «ЦБС Кукморского муниципального района» превышающем 33719 человек библиотекарями приобретается 0,58 новых книг на 1 читателя в год, или 0,39 книга на жителя города, 70% книжного фонда ЦБС морально устарело.

Таким образом, состав фонда по годам изданий не соответствует ни нормативам, рекомендованным Модельным стандартом деятельности массовых библиотек, принятых Российской библиотечной ассоциацией. Кроме того, большинство книг поступают в единственном экземпляре и, вследствие этого, не могут удовлетворить читательские запросы и быстро изнашиваются, тем самым, образуя     пробелы в составе книжного фонда, зачастую невосполнимые.

Анализ внешней и внутренней ситуации деятельности библиотек района показал следующее: постоянно пользуются библиотеками ЦБС все поколения. Основная часть пользователей - дети и молодежь: учащиеся школ, лицеев, гимназий, колледжей. Следующей группой пользователей являются социально незащищенные слои населения (пенсионеры, инвалиды, безработные граждане), для которых библиотека выступает как единственный очаг информации и культуры в силу ее бесплатности.

Вместе с тем, несмотря на определенные достижения, в отрасли остается нерешенным ряд проблем.

Прежде всего, слабая материально-техническая база библиотек, а именно:

отсутствие средств на обеспечение пожарной безопасности;

необходимость капитальных и косметических ремонтов помещений;

необходимость обеспечения сохранности оборудования в библиотеках (решетки на окнах, железные двери);

устаревшее оборудование;

недостаточность средств, для пополнения книжного фонда мультимедийной продукцией, электронными ресурсами.

### II. Цель, задачи Подпрограммы,

описание конечных результатов и сроков ее реализации

Целью Подпрограммы является создание условий для повышения общественно значимого статуса библиотеки, книги, чтения, а также уровня общей и информационной культуры пользователей за счет увеличения эффективности и использования потенциальных возможностей библиотеки.

Задачей Подпрограммы является обеспечение условий для доступа граждан к культурным и информационным ресурсам районных музейных и библиотечных фондов; привлечение к чтению и пользованию библиотекой  всех категорий населения, поднятие престижа и роли библиотеки; раскрытие богатейшего потенциала книги и чтения, информационных ресурсов библиотеки; оптимизация системы информирования о литературе и совершенствование библиотечно-информационного обслуживания; создание максимально благоприятных условий для предоставления пользователям социально- ценной книжно-журнальной, аудиовизуальной и мультимедийной продукции, способствующей продвижению чтения; апробация новых форм и методов работы в сфере чтения; сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и организациями в поддержке и продвижении чтения; внедрение новых технологий сбора, передачи и предоставления информации населению; предоставление населению свободного доступа в Интернет; подготовка населения города к активной деятельности в условиях информационного общества; разработка и реализация общественно-значимых проектов, программ интеллектуального досуга; создание необходимой материально-технической базы.

Срок реализации Подпрограммы - 2015 - 2017 годы.

Ожидаемый конечный результат подпрограммы является усиление информационной, культурной, просветительской и социальной функции библиотеки, повышение мотивации к чтению, книги, информационным ресурсам различных групп пользователей, создание мощных информационных ресурсов, соответствующих современным потребностям пользователей; расширение возможностей для населения по реализации своего личностного, творческого, культурного и интеллектуального потенциала; влияние на становление гражданственности молодого поколения и на создание комфортной социальной среды во всех населенных пунктах района в целом; обеспечит оптимального режима хранения и сохранности фондов; создание системы повышения квалификации библиотекарей района.

### III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Кукморского муниципального района Республики Татарстан составляет

59037,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год -    19679,0 тыс. рублей;

2016 год -    19679,0 тыс. рублей;

2017 год -    19679,0 тыс. рублей;

Примечание: Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Кукморского муниципального района Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период.

### IV. Оценка социально-экономической эффективности

Подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит стать сфере культуры одним из реальных ресурсов социального и экономического развития района. Создание конкурентоспособности, расширение их ассортимента будет способствовать повышению качества жизни населения района, насыщению потребительского рынка услуг.

Модернизация сферы библиотечного дела приведет к повышению эффективности деятельности библиотек, улучшению качества оказываемых услуг.

Использование современных технологий повысит доступ населения к услугам.

Эффективность реализации подпрограммы будет оцениваться следующими критериями:

- количество отремонтированных помещений библиотек;

- количество единиц техники для оснащения библиотек;

-количество посещений жителями района;

- количество специалистов, прошедших курсы и тренинги по повышению квалификации;

- ежегодное поступление периодических изданий в фонды МБУ "ЦБС Кукморского муниципального района"

-ежегодное обновление книжного фонда МБУ "ЦБС Кукморского муниципального района";

- привлечением посетителей всех слоев населения.

### Приложение

к Подпрограмме

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполн итель | Сроки исполнения | - Источник финансирования. | Затраты на реализацию мероприятия (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Всего | - В том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| I | Сохранение культурного наследия, развитие и формирование культурных традиций. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие инфраструктуры сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реконструкция и ремонт зданий библиотек | ЦБС | 2015-2017 | Республиканский бюджет, муниципальный бюджет, внебюджет (далее РБ, МБ, ВБ) | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.1.2 | Обеспечение пожарной безопасности учреждений |  |  | МБ, ВБ | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.1.3 | Укрепление материально-технической базы учреждений района. |  |  | РБ, МБ, ВБ | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.1.4 | Компьютеризация и автоматизация библиотечных процессов, техническое обеспечение | ЦБС | 2015-2017гг. | РБ, МБ, ВБ | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.1.5 | Установка АПС в зданиях библиотек |  |  | МБ, ВБ | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.1.6 | Организация АРМ для читателей ЦБС |  |  | РБ, МБ, ВБ | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2 | Сохранение и обновление кадрового потенциала в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение районных смотров-конкурсов среди библиотечных работников, с учреждением звания «Лучший Библиотекарь года» | ЦБС | 2015-2017гг. | МБ, ВБ | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2.2 | Организация работы аттестационной комиссии, комиссии по премированию. |  | 2015-2017 | МБ, ВБ | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.3 | Обеспечение участия специалистов библиотек в республиканских семинарах. |  |  | МБ, ВБ | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.4 | Подготовка и переподготовка специалистов для библиотек | ЦБС | 2015-2017гг. | МБ | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3 | Обеспечение условий для доступа граждан к культурным и информационным ресурсам районных библиотечных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплектование библиотечного фонда. | ЦБС | 2015-2017гг. | РБ, МБ, ВБ | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3.2 | Подписка на периодические издания |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 3.3 | Создание и работа собственных БД книжного фонда. | ЦБС | 2015-2017 | МБ | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3.4 | Докомплектование фонда электронными ресурсами | ЦБС | 2015-2017 | РБ, МБ, ВБ | 33,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 3.5 | Создание и работа с медиатекой (СД-, видео-, слайд-, фоно-, аудио-фондами) | ЦБС | 2015-2017 | МБ,ВБ | 33,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 4 | Реализация образовательной и культурно-просветительской функции библиотек района, организация выставок и конкурсов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение крупных комплексных мероприятий по пропаганде книги и чтения в соответствии с приоритетными направлениями работы ♦ 150 лет со дня открытия Национальной библиотеки РТ (1865) | ЦБС | 2015 | МБ, ВБ | 3,0 | 3,0 |  |  |
| 4.2 | ♦ 110 лет со дня рождения Ш. Маннура, А. Ахмета, Н. Баяна, М.А. Шолохова | ЦБС | 2015 | МБ, ВБ | 12,0 | 12,0 |  |  |
| 4.3 | ♦ 85 лет со дня рождения М. Магдиева, Б. Камалова, Р. Валиевой, Э. Касимова, М. Файзуллиной, М. Хузина | ЦБС | 2015 | МБ, ВБ | 18,0 | 18,0 |  |  |
| 4.4 | ♦ 80 лет со дня рождения Т. Миннуллина, В. Нуруллина, Ф. Ахметова. | ЦБС | 2015 | МБ, ВБ | 10,0 | 10,0 |  |  |
| 4.5 | ♦ 90 лет со дня рождения М. Насибуллина, Г. Ахунову, Г. Тавлину. | ЦБС | 2015 | МБ, ВБ | 10,0 | 10,0 |  |  |
| 4.6 | ♦ 105 лет со дня рождения Н. Даули, А.Т.Твардовского | ЦБС | 2015 | МБ, ВБ | 6,0 | 6,0 |  |  |
| 4.7 | ♦ 95 лет со дня выхода республиканской газеты «Татарстан яшьләре» | ЦБС | 2015 | МБ, ВБ | 3,0 | 3,0 |  |  |
| 4.8 | ♦ 70 лет со дня Победы нашей страны в ВОВ (1941- 1945) Цикл мероприятий: встречи с ветеранами с оставшимися ВОВ и тыла, с детьми войны, оформление книжных выставок, тематических вечеров | ЦБС | 2015 | МБ, ВБ | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 4.9 | ♦ 135 лет со дня рождения М. Гафури, С. Рамиева, А. А. Блока | ЦБС | 2015 | МБ, ВБ | 10,0 | 10,0 |  |  |
| 4.10 | ♦ 120 лет со дня рождения Т. Гиззата, С. А. Есенина, В.А.Рождественского | ЦБС | 2015 | МБ, ВБ | 10,0 | 10,0 |  |  |
| 4.19 | ♦ 115 лет со дня рождения татарского композитора С. Сайдашева, Х. Туфана, М.В. Исаковского. | ЦБС | 2015 | МБ, ВБ | 10,0 | 10,0 |  |  |
| 4.20 | ♦ 190 лет со дня рождения видного ученого-просветителя, историка, этнографа, языковеда, писателя Каюма Насыри | ЦБС | 2015 | МБ, ВБ | 3,0 | 3,0 |  |  |
| 4.23 | ♦ 100 лет со дня рождения А. Расиха, К. Симонова | ЦБС | 2015 | МБ, ВБ | 6,0 | 6,0 |  |  |
| 4.24 | ♦ 55 лет со дня рождения З. Махмуди | ЦБС | 2015 | МБ, ВБ | 3,0 | 3,0 |  |  |
| 4.27 | ♦ 75 лет со дня рождения З. Фатхутдинова | ЦБС | 2015 | МБ, ВБ | 3,0 | 3,0 |  |  |
| 4.30 | ♦ 220 лет со дня рождения А.С.Грибоедова | ЦБС | 2015 | МБ, ВБ | 3,0 | 3,0 |  |  |
| 4.32 | ♦ 155 лет со дня рождения А.П.Чехова | ЦБС | 2015 | МБ, ВБ | 3,0 | 3,0 |  |  |
| 4.33 | ♦ 95 лет со дня рождения Ф.А.Абрамова | ЦБС | 2015 | МБ, ВБ | 3,0 | 3,0 |  |  |
| 4.34 | ♦ 215 лет со дня рождения Е.А.Баратынского | ЦБС | 2015 | МБ, ВБ | 3,0 | 3,0 |  |  |
| 4.35 | ♦ 210 лет со дня рождения Г.Х.Андерсена | ЦБС | 2015 | МБ, ВБ | 3,0 | 3,0 |  |  |
| 4.36 | ♦ 175 лет со дня рождения Э.Золя | ЦБС | 2015 | МБ, ВБ | 3,0 | 3,0 |  |  |
| 4.42 | ♦ 145 лет со дня рождения И.А.Бунина | ЦБС | 2015 | МБ, ВБ | 3,0 | 3,0 |  |  |
| 4.44 | ♦ 180 лет со дня рождения М.Твена | ЦБС | 2015 | МБ, ВБ | 3,0 | 3,0 |  |  |
| 4.45 | ♦ 95 лет со дня рождения Д. Родари | ЦБС | 2015 | МБ, ВБ | 3,0 | 3,0 |  |  |
| 4.46 | ♦ 70 лет со дня рождения М. Маликовой, Л. Шагирзяна | ЦБС | 2015 | МБ, ВБ | 6,0 | 6,0 |  |  |
|  | ♦ 65 лет со дня рождения Р. Шарипова | ЦБС | 2015 | МБ, ВБ | 3,0 | 3,0 |  |  |
|  | ♦ 2015 год объявлен годом литературы в России Цикл мероприятий: встречи с писателями, конкурсы чтецов, встреча с начинающими писателями района |  | 2015 | МБ, ВБ | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  | ♦ 2015 год объявлен годом скверов и парков в РТ Акции: «Помоги птицам зимой», озеленение территории библиотек «День посадки леса», «Вместе за чистый город» |  | 2015 | МБ, ВБ | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  | ♦ 85летию образования Кукморского района |  | 2015 | МБ, ВБ | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  | ♦ 95 лет со дня образования ТАССР |  | 2015 | МБ, ВБ | 5,0 | 5,0 |  |  |
|  | ♦ 110 лет со дня основания Татарского Государственного театра им. Г. Камала | ЦБС | 2016 | МБ, ВБ | 3,0 |  | 3,0 |  |
|  | ♦ Писателю, литературоведу, профессору, критику Ф.Галимуллину-75 лет | ЦБС | 2016 | МБ, ВБ | 3,0 |  | 3,0 |  |
|  | ♦ Великому татарскому поэту Г.Тукаю -130 лет | ЦБС | 2016 | МБ, ВБ | 5,0 |  | 5,0 |  |
|  | ♦ 85 лет со дня рождения Р. Мустафина, Р. Фаизова, Ю.Семёнова, А.Приставкина |  | 2016 | МБ, ВБ | 12,0 |  | 12,0 |  |
|  | ♦ 110 лет со дня рождения татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля | ЦБС | 2016 | МБ, ВБ | 5,0 |  | 5,0 |  |
|  | ♦ 115 лет со дня рождения Г. Баширова, Х. Такташа, А. Шамова, К. Назми | ЦБС | 2016 | МБ, ВБ | 12,0 |  | 12,0 |  |
|  | ♦75 лет писателю Ф. Садриеву, Р. Хариса | ЦБС | 2016 | МБ, ВБ | 6,0 |  | 6,0 |  |
|  | ♦ 130 лет со дня рождения Ф. Амирхана, Г. Кариева, М. Галяу | ЦБС | 2016 | МБ, ВБ | 10,0 |  | 10,0 |  |
|  | ♦ 70 лет со дня рождения Н. Ахмадиева, Х. Аюпова, М. Галиева, И. Гилязова, Р. Маннан, Р. Муллануровой, М. Аглямова, Р. Сибат | ЦБС | 2016 | МБ, ВБ | 25,0 |  | 25,0 |  |
|  | ♦ 80 лет со дня рождения К. Булатовой, Р. Кутуя, М. Митшина, А. Рашита, Н.Рубцова | ЦБС | 2016 | МБ, ВБ | 15,0 |  | 15,0 |  |
|  | ♦ 60 лет со дня рождения Н. Гиматдиновой | ЦБС | 2016 | МБ, ВБ | 3,0 |  | 3,0 |  |
|  | ♦ 90 лет со дня рождения Х. Камалова, С. Сулеймановой, А. Маликова, З. Нури | ЦБС | 2016 | МБ, ВБ | 12,0 |  | 12,0 |  |
|  | ♦ 100 лет со дня рождения З. Мансур, А. Юныса, М.Дудина | ЦБС | 2016 | МБ, ВБ | 10,0 |  | 10,0 |  |
|  | ♦ 110 лет со дня рождения Г. Минского, Д.Хармса | ЦБС | 2016 | МБ, ВБ | 6,0 |  | 6,0 |  |
|  | ♦ 125 лет со дня рождения М. Файзи, А.Кристи, Н.Гумилёва | ЦБС | 2016 | МБ, ВБ | 10,0 |  | 10,0 |  |
|  | ♦ 105 лет со дня рождения С. Хакима | ЦБС | 2016 | МБ, ВБ | 3,0 |  | 3,0 |  |
|  | ♦ 185 лет со дня рождения Н.Лескова | ЦБС | 2016 | МБ, ВБ | 3,0 |  | 3,0 |  |
|  | ♦ 125 лет со дня рождения А.Булгакова | ЦБС | 2016 | МБ, ВБ | 3,0 |  | 3,0 |  |
|  | ♦ 60 лет со дня рождения Б.Акунина | ЦБС | 2016 | МБ, ВБ | 3,0 |  | 3,0 |  |
|  | ♦ 200 лет со дня рождения Ш.Бронте | ЦБС | 2016 | МБ, ВБ | 3,0 |  | 3,0 |  |
|  | ♦ 105 лет со дня рождения Б.Васильева | ЦБС | 2016 | МБ, ВБ | 3,0 |  | 3,0 |  |
|  | ♦ 190 лет со дня рождения С.Щедрина | ЦБС | 2016 | МБ, ВБ | 3,0 |  | 3,0 |  |
|  | ♦ 140 лет со дня рождения Д.Лондона | ЦБС | 2016 | МБ, ВБ | 3,0 |  | 3,0 |  |
|  | ♦ 145 лет со дня рождения Т.Драйзера | ЦБС | 2016 | МБ, ВБ | 3,0 |  | 3,0 |  |
|  | ♦ 95 лет со дня рождения С.Лема | ЦБС | 2016 | МБ, ВБ | 3,0 |  | 3,0 |  |
|  | ♦ 195 лет со дня рождения Ф.Достоевского, Н.Некрасова | ЦБС | 2016 | МБ, ВБ | 6,0 |  | 6,0 |  |
|  | ♦ 110 лет со дня рождения Г. Губая, Г. Кашшафа, З. Туфайловой, М. Амира | ЦБС | 2017 | МБ, ВБ | 12,0 |  |  | 12,0 |
|  | ♦ 90 лет со дня рождения А. Баяна, М. Хасанова, С. Муллагалиева | ЦБС | 2017 | МБ, ВБ | 10,0 |  |  | 10,0 |
|  | ♦ 70 лет со дня рождения Р. Валиева, Зульфат, Г. Б. Остеру | ЦБС | 2017 | МБ, ВБ | 10,0 |  |  | 10,0 |
|  | ♦ 80 лет со дня рождения Ф. Зыятдинова, Р. Мингалима, К. Тимбиковой, А. Хасанова, В. Г. Распутину, А. В. Вампилова, В. С. Токаревой, Э. Н. Успенскому | ЦБС | 2017 | МБ, ВБ | 25,0 |  |  | 25,0 |
|  | ♦100лет со дня рождения Р. Ишморатовой, С. Шакурова, А. П. Сумарокова | ЦБС | 2017 | МБ, ВБ | 10,0 |  |  | 10,0 |
|  | ♦ 220 лет со дня рождения Г. Кандалый, Г. Гейне | ЦБС | 2017 | МБ, ВБ | 6,0 |  |  | 6,0 |
|  | ♦ 120 лет со дня рождения Б. Рахмата | ЦБС | 2017 | МБ, ВБ | 3,0 |  |  | 3,0 |
|  | ♦ 75 со дня рождения А. Халимова, Н.Хасанова | ЦБС | 2017 | МБ, ВБ | 6,0 |  |  | 6,0 |
|  | ♦ 520 лет со дня рождения Мухамедьяра | ЦБС | 2017 | МБ, ВБ | 3,0 |  |  | 3,0 |
|  | ♦ 55 лет со дня рождения Юлдуз, Р. Рахман | ЦБС | 2017 | МБ, ВБ | 3,0 |  |  | 3,0 |
|  | ♦ 470 лет со дня рождения М.Сервантеса | ЦБС | 2017 | МБ, ВБ | 3,0 |  |  | 3,0 |
|  | ♦ 395 лет со дня рождения Ж. Б. Мольера | ЦБС | 2017 | МБ, ВБ | 3,0 |  |  | 3,0 |
|  | ♦ 230 лет со дня рождения К. Н. Батюшкова | ЦБС | 2017 | МБ, ВБ | 3,0 |  |  | 3,0 |
|  | ♦ 225 лет со дня рождения И. И. Лажечникова | ЦБС | 2017 | МБ, ВБ | 3,0 |  |  | 3,0 |
|  | ♦ 215 лет со дня рождения В. Гюго, А. Дюма | ЦБС | 2017 | МБ, ВБ | 3,0 |  |  | 3,0 |
|  | ♦ 205 лет со дня рождения И. А. Гончарова | ЦБС | 2017 | МБ, ВБ | 3,0 |  |  | 3,0 |
|  | ♦ 200 лет со дня рождения А. К. Толстого | ЦБС | 2017 | МБ, ВБ | 3,0 |  |  | 3,0 |
|  | ♦ 145 лет со дня рождения К. Д. Бальмонта, Джона Голсуорси | ЦБС | 2017 | МБ, ВБ | 6,0 |  |  | 6,0 |
|  | ♦ 130 лет со дня рождения А. А. Милна, С. Я. Маршака, И. Северянина | ЦБС | 2017 | МБ, ВБ | 10,0 |  |  | 10,0 |
|  | ♦ 135 лет со дня рождения Б. С. Житкова | ЦБС | 2017 | МБ, ВБ | 3,0 |  |  | 3,0 |
|  | ♦ 125 лет со дня рождения К. .Г Паустовского, М. И. Цветаевой | ЦБС | 2017 | МБ, ВБ | 6,0 |  |  | 6,0 |
|  | ♦ 120 лет со дня рождения В. П. Катаева | ЦБС | 2017 | МБ, ВБ | 3,0 |  |  | 3,0 |
|  | ♦ 120 лет со дня рождения Ильи Ильфа | ЦБС | 2017 | МБ, ВБ | 3,0 |  |  | 3,0 |
|  | ♦ 115 лет со дня рождения В. А. Осеевой, Е. А. Пермяка, О’Делл Скотта | ЦБС | 2017 | МБ, ВБ | 10,0 |  |  | 10,0 |
|  | ♦ 85 лет со дня рождения Р. И. Рождественского, Б. А. Можаева, В. П. Аксенову | ЦБС | 2017 | МБ, ВБ | 10,0 |  |  | 10,0 |
|  | ♦ Проведение акции «Лето, книга, я- друзья» | ЦБС | 2015-2017 | МБ, ВБ | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | ♦ Проведение акции «Библионочь» | ЦБС | 2015-2017 | МБ, ВБ | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | ♦ “Безнең күңелләрдә син, Тукай!” конкурс чтецов (среди учащихся мл. и ср. шк. возр.) | ЦБС | 2015-02017 | МБ, ВБ | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Поощрение активных читателей. Издание индивидуальных фирменных открыток - благодарностей, закладок активным читателям библиотеки | ЦБС | 2015-2017 | МБ, ВБ | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Издание информационно-библиографической продукции, информационная поддержка локальных программ | ЦБС | 2015-2017 | МБ, ВБ | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 5 | Включение района в единое информационное и культурное пространство |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Регулярное обновление WEB-сайта библиотеки |  |  | МБ, ВБ | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.2 | Активное привлечение возможностей Публичного центра правовой информации при обслуживании пользователей | ЦБС | 2015-2017 | МБ, ВБ | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Установление партнерских отношений со специалистами разного профиля: филологами, журналистами, писателями, поэтами, книгоиздателями, учителями, социологами, психологами. | ЦБС | 2015-2017 | МБ, ВБ | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | Оказание сервисных услуг техническими средствами библиотеки: ● ксерокопирование, ● компьютерные услуги (набор, сканирование, распечатка текстов) | ЦБС | 2015-2017 | ВБ | 126,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
|  | Участие в программах, конкурсах и проектах, Грантах организованных в Российской Федерации, Руспублики Татарстан, Кукморском муниципальном районе. | ЦБС | 2015-2017 | РБ, МБ, ВБ | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Финансово- хозяйственная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на выплату персоналу |  |  | РБ, МБ, ВБ | 38064,0 | 12688,0 | 12688,0 | 12688,0 |
|  | Начисления на заработную плату |  |  | РБ, МБ, ВБ | 11004,0 | 3668,0 | 3668,0 | 3668,0 |
|  | Прочие выплаты |  |  |  | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | Услуги телефонной связи |  |  | МБ | 36,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
|  | Теплоснабжение |  |  | МБ | 564,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 |
|  | Газоснабжение |  |  | МБ | 297,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
|  | Водоснабжение |  |  | МБ | 10,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Электроснабжение |  |  | МБ | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Обслуживание вневедомственной и пожарной сигнализации |  |  | МБ | 78,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
|  | Обслуживание теплового и газового хозяйства |  |  |  | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | Закупка ГСМ на мероприятия |  |  | МБ, ВБ | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | Услуги по содержанию имущества |  |  | МБ, ВБ | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Пополнение книжного фонда |  |  | ФБ | 51,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
|  | Прочие непредвиденные расходы |  |  |  | 984,0 | 328,0 | 328,0 | 328,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 59037,0 | 19679,0 | 19679,0 | 19679,0 |

Подпрограмма «Развитие архивного дела на 2015 - 2017 годы»

Паспорт подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | "Развитие архивного дела на 2015 - 2017 годы" (далее - Подпрограмма ) |
| --- | --- |
| Основной разработчик Подпрограммы | Архивный отдел Исполкома Кукморского муниципального района Республики Татарстан |
| Цель Подпрограммы | Управление архивным делом в Кукморском муниципальном районе Республики Татарстан в интересах граждан, общества и государства |
| Задача Подпрограммы | Обеспечение хранения, учета, комплектования и использования документов Архивного фонда Республики Татарстан и других архивных документов |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2015 – 2017 годы |
| Объемы финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Кукморского муниципального района Республики Татарстан составляет 1875000 рублей, в том числе по годам: 2015 год - 625 000 рублей; 2016 год - 625 000 рублей; 2017 год - 625 000 рублей; Примечание: Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Кукморского муниципального района Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые конечные результаты реализации цели и задач Подпрограммы- (индикаторы оценки результатов с разбивкой по годам) и показатели ее бюджетной эффективности | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь к 2017 году увеличения: уровня соответствия помещений муниципального архива нормативным условиям, обеспечивающим постоянное хранение архивных документов, до 88,9 процента; доли запросов, исполненных муниципальным архивом в установленные сроки, в общем объеме поступивших за год запросов до 98,3 процента |

### I. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы,

в том числе проблемы, на решение которых она направлена

Документальные фонды муниципального архива Кукморского муниципального района Республики Татарстан входят в состав  Архивного  фонда Республики Татарстан и являются важнейшей составной частью историко-культурного наследия народов Кукморского района, на основе которого общество имеет возможность посмотреть на себя из настоящего в прошлое и будущее. Сохранение этого наследия сегодня, как никогда, необходимо людям и обществу для сохранения основ государственности, возрождения духовно-нравственных ценностей в обществе, формирования патриотизма и любви к Отечеству, гармоничного развития человеческой личности. Архивы являются важным звеном преемственности исторических эпох, фиксирующим эволюцию общественных процессов.

Для обеспечения сохранности хранящихся в муниципальном архиве документов необходимо создание нормативных условий хранения, в том числе оптимальных (нормативных) режимов в здании и помещениях архива. Нормативные режимы - противопожарный, охранный, температурно-влажностный, световой, санитарно- гигиенический.

Архивы относятся к числу наиболее пожароопасных объектов, поскольку в них хранятся документы на горючих носителях (бумага, пленки).

В муниципальном архиве Кукморского муниципального района  Республики Татарстан находится на хранении более 30 000 документов постоянного хранения и по личному составу.Кроме научно-исторической ценности документы, хранящиеся в архиве, имеют огромную социальную значимость, поскольку содержат информацию социально-правового характера. Утрата архивных документов вследствие несоблюдения нормативных режимов хранения может лишить граждан  возможности получить необходимую информацию об их трудовом стаже, награждениях, реабилитации и др.

Понимая значимость безопасности архива, обеспечения нормативных режимов хранения документов, муниципальный архив проводит целенаправленную работу в этом направлении.На планируемый этап 2015-2017 годы  запланированы мероприятия по обеспечению сохраности документов муниципального архива Кукморского муниипального района. Необходима установка железной двери в архивохранилище № 2, требуются дополнительные стационарные металлические стеллажи, архивные коробки.

Одна из наиболее острых проблем - это соблюдение температурно-влажностного режима. Его несоблюдение при нормах температуры 17 - 19 °C и относительной влажности 50 - 55 процентов в соответствии с ОСТ 55.6-85 "Документы на бумажных носителях. Правила государственного хранения. Технические требования" ускоряет процессы старения документов. Имеющиеся системы кондиционирования в архивохранилищах не обеспечивают соблюдение данного режима, необходима их замена, установка новых.

### II. Цель, задачи Подпрограммы,

описание конечных результатов и сроков ее реализации

Целью Подпрограммы является управление архивным делом в интересах граждан, общества и государства. Реализация данной цели подразумевает решение задачи по обеспечению хранения, учета, комплектованию и использованию документов Архивного фонда Республики Татарстан и других архивных документов.

Основные цель, задачи, индикаторы оценки результатов, а также объемы финансирования в разрезе мероприятий Подпрограммы представлены в приложении к ней.

Срок реализации Подпрограммы - 2015 - 2017 годы.

### III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Кукморского муниципального района Республики Татарстан составляет 1875000  рублей, в том числе по годам:

2015 год -    625 000   рублей;

2016 год -    625 000    рублей;

2017 год -    625 000    рублей;

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Кукморского муниципального района Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и плановый период.

### IV. Оценка социально-экономической эффективности

Подпрограммы

Документы Архивного фонда Республики Татарстан, хранящиеся в муниципальном архиве, отражают материальную и духовную жизнь граждан Кукморского района за  период с 1930 года до наших дней и являются значимой частью историко-культурного наследия, информационного и интеллектуального достояния народов Кукморского района.

Реализация Подпрограммы позволит снизить угрозу утери этих документов, являющихся муниципальной, государственной собственностью, предотвратить ущерб историко-документальному наследию и информационному потенциалу района, республики со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями для функционирования государственных институтов, культуры, науки, обеспечения конституционных прав граждан на получение и использование информации, в т.ч. необходимой для решения вопросов, связанных с их социальной поддержкой. К числу социальных последствий Подпрограммы следует отнести повышение безопасности и улучшение условий труда сотрудников муниципального архива и пользователей архивных документов.

Наиболее важным экономическим последствием реализации Подпрограммы должна стать минимизация материальных потерь от гибели имущества в результате возникновения пожаров. Будет обеспечено повышение уровня пожарной, а также охранной безопасности зданий и имущества муниципального архива.

Подпрограмма непосредственно направлена на достижение стратегической цели деятельности муниципального архива Кукморского муниципального района  (обеспечение хранения, учета, комплектования и использования документов Архивного фонда Республики Татарстан и других архивных документов в интересах граждан, общества, государства).

Реализация Подпрограммы позволит:

создать оптимальные условия для хранения документов;

повысить эффективность и качество предоставляемых муниципальных, государственных услуг, расширить возможности доступа к информации, содержащейся в архивных документах.

### Приложение

к Подпрограмме

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

| Наименование основных мероприятий | Исполнители | Сроки выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Значения индикаторов |  |  | Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| #### Цель: Управление архивным делом в интересах граждан, общества и государства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Задача: Обеспечение хранения, учета, комплектования и использования документов Архивного фонда #### Республики Татарстан и других архивных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение противопожарного, охранного, температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов в муниципальном архиве | Архивный отдел Исполнительного комитета Кукморского муниципального района РТ | 2015 - 2017 | Уровень соответствия помещений муниципального архива нормативным условиям, обеспечивающим постоянное хранение архивных документов, % | 87,8 | 88,3 | 88,9 | 495 МБ | 495 МБ | 495 МБ |

| Создание автоматизированных архивных технологий и осуществление информационного обеспечения граждан и организаций на основе архивных документов | Архивный отдел Исполнительного комитета Кукморского муниципального района РТ | 2015 - 2017 | Доля запросов, исполненных муниципальным архивом в установленные сроки, в общем объеме поступивших за год запросов, % | 97,9 | 98,1 | 98,3 | 130 МБ | 130 МБ | 130 МБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  | 625 МБ | 625 МБ | 625 МБ |

Список использованных сокращений:

МБ - муниципальный бюджет